# BETA ART — Pre-launch sjekkliste

Alt som gjenstår før første betalte ordre. Rekkefølgen er viktig — hver fase forutsetter den forrige.

Totalt: ~40 konkrete oppgaver. Kan gjøres på 2–3 uker med normal innsats, eller på én helg hvis du bare vil pilotere.

## Fase 0 — Juridisk fundament (før alt annet)

Ingenting annet kan lanseres før dette er på plass.

- Registrer enkeltpersonforetak i Brønnøysundregistrene — får org.nr innen 24 t (gratis)

- Åpne separat bedriftskonto (DNB, Sparebank1 eller nettbank som Aritma)

- Vurder regnskapssystem: Fiken eller Conta — begge håndterer MVA automatisk (~100–300 kr/mnd)

- Bekreft MVA-terskel hos Skatteetaten — 50 000 kr på 12 måneder for tjenester i Norge

- Vurder yrkesansvarsforsikring for foto (fra ~200 kr/mnd via Codan eller Gjensidige)

## Fase 1 — Innhold og materiale

- Velg 20–40 sterkeste bilder for lansering (kvalitet slår volum — alltid)

- Sikre RAW-arkiv — backup i skyen (Backblaze eller iDrive, ~50 kr/mnd for 1 TB)

- For bilder med gjenkjennbare mennesker: skaff skriftlig model release (mal finnes på ASMP.org) — uten dette kan du ikke lisensiere kommersielt

- Skriv titler og korte beskrivelser for hvert bilde

- Registrer EXIF-data for hvert bilde: kamera, objektiv, lukker/blender/ISO, lokasjon, dato

- Lag filigran-versjoner for forhåndsvisning: maks 2000px bredde, WebP, 75% kvalitet

- Portrett av deg selv til Om-siden — helst tatt av noen andre, ikke selfie

- Skriv Om-tekst: ~300 ord, første person, ekte historie

- Skriv hero-bilde og tagline — hva vil du at folk skal se først?

## Fase 2 — Teknisk oppsett

- Kjøp domene i GoDaddy (om ikke allerede gjort) — betaart.no ~200 kr/år

- Beslutt hosting: Netlify anbefalt (gratis, rask, enkel)

- Opprett Netlify-konto → dra-og-slipp HTML-filen inn i dashboardet

- Sett opp DNS i GoDaddy → peke domenet mot Netlify (5 min, veiledning på Netlify)

- Vent på SSL-sertifikat (automatisk, ~30 min)

- Opprett profesjonell e-post: hello@betaart.no via Zoho (gratis for 1 bruker) eller Google Workspace (~70 kr/mnd)

- Sett opp Google Search Console for domenet

- Installer Plausible eller Fathom analytics (~100 kr/mnd, GDPR-vennlig)

- Verifiser at siden laster på under 3 sek med PageSpeed Insights

## Fase 3 — Fyll ut plassholderne

I HTML-filen jeg leverte:

- Erstatt hele PHOTOS-arrayen med dine egne bilder og EXIF-data

- Sett CONTACT_EMAIL til din faktiske e-post

- Bytt ut hero-bildet og teksten

- Bytt ut Om-bildet og teksten

- I footer: fyll inn ekte org.nr og dagens år

I beta-art-site-content.md (Lisens/Personvern/FAQ):

- Fyll ut alle [BRACKETS] — navn, org.nr, adresse, e-post, dato, betalingsleverandør

- Publiser hver seksjon som egen side eller inline på hovedsiden

- Lenk til dem fra footer

## Fase 4 — Betaling (velg spor A eller B)

### 🚀 Spor A — Manuell pilot (start her)

Krever ingen integrasjoner. Perfekt for å teste markedet (E7 i valideringsplanen).

- Behold mailto-checkout som allerede er bygget

- Motta ordreforespørsel på e-post

- Send faktura via Fiken manuelt (5 min per faktura)

- Motta betaling via bankkonto eller Vipps

- Lever fil manuelt via WeTransfer Pro med 7-dagers link

- Send lisenssertifikat som PDF (mal i Google Docs, eksporter til PDF)

Fungerer fint for de første 10–30 salgene. Bytt til Spor B når du blir lei manuelt arbeid.

### ⚡ Spor B — Automatisert kasse

- Opprett Lemon Squeezy-konto — de tar seg av all internasjonal MVA

- Legg til hvert bilde som produkt med 3 varianter (Personal / Commercial / Extended)

- Sett opp automatisk digital levering med tidsbegrenset link

- Sett opp Vipps for bedrift (må ha org.nr) — bruk Lemon Squeezys Stripe-integrasjon eller separat plugin

- Bygg kassen inn i siden med Lemon Squeezys embed-kode

- Test hele flyten med eget kort (kjøp én test-lisens)

## Fase 5 — Juridisk og compliance

- Send Lisensvilkår til norsk jurist for kort review (~3–8 000 kr) — spesielt viktig hvis du planlegger B2B-salg

- Sett opp angrerett-avkryssing i kassen (avgjørende — se beta-art-site-content.md seksjon 7)

- Legg til cookie-banner hvis du bruker noe utover strengt nødvendige cookies

- Verifiser at Personvern og Lisensvilkår er lenket fra footer på alle sider

- Sjekk grunnleggende tilgjengelighet: alt-tekst på alle bilder, tastaturnavigasjon fungerer, tilstrekkelig kontrast

- Skriv en enkel 404-side som leder tilbake til galleriet

## Fase 6 — Pre-launch test

- Test siden på iPhone, Android, iPad, laptop — minst én av hver

- Klikk gjennom alle knapper og lenker — én av gangen

- Kjør hele kjøpsflyten fra en fremmed enhet (utlogget nettleser)

- Verifiser at ordrebekreftelse kommer på e-post og ser profesjonell ut

- Sjekk stavefeil — les hver side høyt (fanger 90 % av feilene)

- Test 404-siden (skriv betaart.no/finnesikke)

- Sjekk lastid på mobil med PageSpeed — mål: over 90

- La 3 venner klikke gjennom og be om ærlig tilbakemelding — ikke høflig

- Sjekk at footer viser korrekt org.nr og dagens år

## Fase 7 — Første 30 dager (kobles til valideringsplanen)

- Opprett Instagram-konto med samme visuelle identitet

- Publiser 10 bilder første uke — hver med lenke til siden

- Kontakt de 20 mest lovende pilotkundene fra intervjuene dine (E7 i valideringsplanen)

- Følg opp hver enkelt med telefon eller personlig e-post innen 3 dager

- Sett opp enkelt CRM — Notion, Airtable eller Google Sheet — for å spore kontakter

- Publiser første "Behind the shot" eller blogginnlegg

- Samle første tilbakemeldinger — dokumenter hva som funker og hva som skurrer

## Nødvendig utstyr og tjenester (månedlige kostnader)

| Tjeneste | Kostnad | Nødvendig? |
| --- | --- | --- |
| Domene (.no) | ~200 kr/år | Ja |
| Netlify hosting | 0 kr | Ja |
| Zoho Mail | 0 kr | Ja |
| Fiken regnskap | ~150 kr/mnd | Ja |
| Backblaze (RAW-backup) | ~50 kr/mnd | Ja |
| Plausible analytics | ~100 kr/mnd | Anbefalt |
| Lemon Squeezy | 5% + 0,50 USD per salg | Kun spor B |
| WeTransfer Pro | ~120 kr/mnd | Kun spor A |
| Jurist-review av vilkår | 3 000–8 000 kr | Én-gangs |

Total fast kostnad Spor A: ~420 kr/mnd + 200 kr/år + engangsjurist Total fast kostnad Spor B: ~300 kr/mnd + ~6 % per salg

## Suksesskriterier de første 90 dagene

- 5+ betalende kunder (bekrefter A1: kunder betaler for autentisitet)

- Minst 1 kunde som kjøper mer enn én gang (bekrefter A6: gjentatte kjøp)

- 30+ ordreforespørsler eller nedlastninger av vilkår (viser reell interesse)

- 3+ dokumenterte tilbakemeldinger fra ekte bruksscenarier

Hvis du treffer dette på 90 dager, har du bevist at hypotesen bak BETA ART er sann — og at det er verdt å bygge mer plattform.

Hvis du ikke treffer det: finn ut hvorfor før du bygger mer. Det er hele poenget med valideringsplanen.

Neste steg etter denne sjekklisten: kjør deneyene E2, E4 og E7 fra valideringsplanen for å samle første ekte markedsdata.